### 1. Capa

- Nome do Projeto: Frutificar o Amanhã

- Nome da Instituição Proponente: CAPS - Centros de Atenção Psicossocial - Vida do Amanhã, Capanema - Paraná

- Responsável pelo Projeto: Lucilene Valoá de Souza – Professora

- Apoio Técnico: Rafael Behl e Juliana Marcon

- Data: 2024

### 2. Resumo Executivo

O projeto "Frutificar o Amanhã" é uma ação pioneira do CAPS Vida do Amanhã, em Capanema, Paraná, voltada para o cultivo de árvores frutíferas e hortas solidárias. Através da integração de funcionários e pacientes nas atividades de plantio e cuidado com a terra, a iniciativa promove a socialização, melhora a saúde mental e fomenta hábitos alimentares saudáveis. Com um foco em sustentabilidade, o projeto transforma um espaço antes subutilizado em um ambiente terapêutico e produtivo, garantindo sombra e alimentos frescos para todos.

### 3. Justificativa

A alimentação saudável e o contato com a natureza são elementos vitais para a qualidade de vida e saúde mental dos pacientes. "Frutificar o Amanhã" responde à necessidade de criar ambientes terapêuticos que apoiem a inclusão social e o bem-estar, utilizando o plantio como uma metáfora para o processo de cura. O envolvimento ativo no cultivo reforça o senso de responsabilidade e paciência dos participantes, mostrando que, assim como as plantas, o crescimento e o fortalecimento da saúde mental exigem tempo, dedicação e cuidado.

### 4. Objetivos

Objetivo Geral: Implantar o projeto "Frutificar o Amanhã", criando um espaço terapêutico de cultivo de árvores frutíferas e hortas solidárias, promovendo uma alimentação saudável e o bem-estar de todos os envolvidos.

Objetivos Específicos:

- Incentivar a participação ativa de funcionários e pacientes das oficinas em atividades de plantio e cuidado.

- Estimular o cuidado contínuo das hortas, assegurando a produção de alimentos frescos.

- Reforçar a socialização e os vínculos entre os participantes por meio de atividades coletivas ao ar livre.

- Conscientizar sobre práticas sustentáveis e a preservação ambiental, integrando a natureza ao processo de recuperação mental.

### 5. Metodologia

Espaço Físico: A área destinada ao projeto está localizada dentro do CAPS Vida do Amanhã, com espaço suficiente para o cultivo de árvores frutíferas e hortaliças.

Etapas do Projeto:

- Preparação do Solo: Limpeza e preparo do solo, incluindo a remoção de resíduos e a revitalização do terreno.

- Plantio: Cada paciente e colaborador plantará uma árvore frutífera e contribuirá para o cuidado das hortas.

- Manutenção: As atividades de rega, adubação, poda e controle de pragas serão integradas à rotina das oficinas.

- Colheita: Os produtos da horta serão colhidos e utilizados nas refeições do CAPS, promovendo o consumo consciente e saudável.

Oficinas Envolvidas: As oficinas de música, atividade física e artesanato terão o plantio e a manutenção das hortas integrados às suas atividades, reforçando o aspecto terapêutico e educativo.

### 6. Recursos Necessários

Materiais:

- Mudas de árvores frutíferas e hortaliças.

- Sementes diversas.

- Ferramentas de jardinagem (pás, enxadas, regadores).

- Adubo orgânico e materiais recicláveis para ornamentação.

Recursos Humanos:

- Equipe de terapeutas e instrutores das oficinas.

- Pacientes e funcionários voluntários.

- Apoio da comunidade local para doação de mudas e insumos.

Orçamento: O orçamento inclui custos para a compra de mudas, adubo e ferramentas de jardinagem, além de despesas com a manutenção do espaço.

### 7. Cronograma

Janeiro a Fevereiro: Escrita do projeto	
Março a Abril: Preparação do solo
Abril a Agosto: Plantio das árvores e hortaliças/ Manutenção contínua (rega, adubação, controle de pragas).
Agosto ao Próximo ano: Primeiras colheitas e avaliação dos resultados alcançados.

### 8. Avaliação e Monitoramento

O acompanhamento será feito através de relatórios mensais sobre o desenvolvimento das plantas e a participação dos pacientes. Os feedbacks serão colhidos regularmente, e a avaliação do sucesso do projeto será baseada na produção de alimentos e no impacto positivo no bem-estar dos participantes.

### 9. Sustentabilidade

O projeto se compromete com a autossustentabilidade ao reaproveitar resíduos orgânicos como adubo e envolver a comunidade na doação de sementes e mudas. Além disso, a continuidade será assegurada pela integração das hortas às atividades terapêuticas, garantindo o envolvimento a longo prazo.

### 10. Considerações Finais

"Frutificar o Amanhã" transcende a simples produção de alimentos. Ele planta esperança, paciência e resiliência nos corações dos envolvidos, reforçando o compromisso do CAPS Vida do Amanhã com o cuidado holístico dos pacientes. Ao promover a reconexão com a natureza, o projeto se torna um modelo de intervenção terapêutica sustentável e inclusiva.

### 11. Anexos

- Fotografias da área de plantio antes e depois do projeto.

- Cartas de apoio de parceiros locais.

- Descrição detalhada das oficinas terapêuticas que participam do projeto.